## 测试问题记录
编号 | 模块 | 问题描述 | 问题截图 | 问题级别 | 优先级 | 问题分类 | 测试人员 | 开发人员 | 发现时间 | 关闭时间 | 问题状态 | 备注 | 评审结果 | 修改建议
1 | 查询订购信息接口 | 接口返回字段内容与接口文档说明返回字段不一致，请确认：{ : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : [ : : { : : : "appKey":"1", : : : "count":1, : : : "cycleType2":0, : : : "mobilephone":"18600000000", : : : "partnerOrderId":"1", : : : "productCode":"100101" : : } : ] 对比接口文档缺少字段： { "msg": "成功", "code": "00000", "data": [ { "appKey": "1", "count": 1, "cycleType2": 1, "invalidTime": 1498815896000, "mobilephone": "18600000000", "orderChannel": "1", "partnerOrderId": "1", "price": 1, "productCode": "1", "validTime": 1498815896000 } ] } 1.已确认因表数据部分字段为空，故查询不显示-非问题 2.补全表数据后，查询返回字段多出money，与接口文档不一致——经确认接口文档待修改 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | closed | 验证ok
2 | 查询订单状态 | 10-18接口返回内容错乱（10-18：订购成功） 接口返回：{ : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"10" : } } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | closed | 验证ok
3 | 查询订单状态 | 数据库表t_s_order或t_s_order_record中——修改表数据为不存在的状态，接口返回不合理，待修改 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"23" : } } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | closed | 验证ok
4 | 查询订单状态 | 数据库表t_s_his_order_record中，初始数据orderId=1,且状态为1，调用接口返回99999异常 { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | closed | 验证ok
5 | 查询订单状态 | 数据库表t_s_his_order中，初始数据orderId=2,且状态为5，调用接口返回99999异常 { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | closed | 验证ok
6 | 生成签名 | 按照规则生成的签名，调用查询订购信息接口，返回{"20000":"签名错误！"} | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | closed | 验证ok
7 | 查询订购信息接口 | 按照规则取到最新的签名，调用查询订购信息接口——返回{"msg":"异常","code":"99999","data":""} 日志显示：[20170705 072943 540][INFO][01336e4be97d9b38,1fc79615fe9dd5fa,ef35a841030115ac][DubboServerHandler-192.168.1.10:47316-thread-62][com.asiainfo.dtdt.service.impl.order.QueryOrderServiceImpl.queryOrderRecord][51]:OrderServiceImpl queryOrderRecord() phone=18600000000 appkey=null ——重新验证仍错误：{"msg":"成功","code":"00000","data":[]}，日志中的appkey仍为null | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | closed | 验证ok
8 | 获取验证码 | 获取验证码接口，返回数据格式不规范，{"99999":"系统错误"}——待修改 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
9 | 获取验证码 | 获取验证码接口，入参信息均按照正确规则，调用接口返回成功，日志显示：发送短信失败 ——经重启服务，验证ok | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | closed | 验证ok
10 | 查询订购信息接口 | 按照规则取到最新的签名，调用查询订购信息接口——t_s_order_record中无对应的订购号码，t_s_his_order_record表中存在查询号码，查询接口显示该表中的数据信息 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
11 | 查询订单状态接口 | 按照规则取到最新的签名，调用查询订单状态接口，当数据库链接异常，接口返回格式不规范：{"99999":"系统错误"} | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
12 | 查询订单状态接口 | 按照规则取到最新的签名，调用查询订单状态接口，当数据库订单1的appkey为空，仍可查询显示订单状态 ——已确认，查询无需appkey | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | closed | 验证ok
13 | 查询订单状态接口 | 订购产品的订购状态待更新，接口文档已更新，待打包测试 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
14 | 查询订单状态接口 | 按照规则取到最新的签名，调用查询订单状态接口，使用火狐插件和jmete工具测试结果不一致，jmete取不到appkey——待确认 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-06 |  | open
15 | 订购接口（前向） | 按照规则签名完成，入参字段均ok，发起订购，返回：23:44:12,167 INFO com.asiainfo.dtdt.controller.OrderController.order(OrderController.java:85) - pre-order return data:{"msg":"订购失败：","code":"40003","data":"{\"orderId\":\"20170706234400A6ABB147A6B518D908\"}"} ——经确认：测试环境服务器无法访问沃家侧，待跟踪 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | closed | 验证ok
16 | 订购接口（前向） | 数据库不存在产品编码，沃家不存在对应产品，订购时返回： {"code":"40003","msg":"订购失败：XXX","data":null}与接口文档不一致： {"code":"40001","msg":"订购产品不存在","data":null} ——待打包后重新验证 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | closed | 验证ok
17 | 查询订购信息接口 | 查询订购信息接口，返回字段与接文档不一致： {"msg":"成功","code":"00000","data":[{"cycleType":0,"productCode":"100102","money":6,"partnerOrderId":"3456432134567543456754","price":6,"mobilephone":"15592442742","count":1,"appKey":"fwerh4356ytrt54","validTime":"2017-07-06 18:24:17","invalidTime":"2017-07-05 14:45:42","orderChannel":"1"}]} ——已确认，非最新代码，待打包 ——验证不通过，返回：{"msg":"异常","code":"99999"} ——验证不通过，返回：{"msg":"系统异常","code":99999} ——验证不通过，日志打印按照产品编码查询——非问题，日志打印问题 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
18 | 查询订单状态 | 订购状态已更新，待打包测试 状态1：待订购； 状态2：订购中； 状态3：订购成功 状态4：订购失败； 状态5：退订中； 状态6：退订成功； 状态7：服务到期； | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
19 | 查询订购信息接口 | 入参字段无长度校验，对应错误码 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | closed | 验证ok
20 | 查询订单状态接口 | 入参字段无长度校验，对应错误码 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | closed | 验证ok
21 | 订购服务（前向）接口 | 入参字段无长度校验，对应错误码 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
22 | 查询可订购产品 | 获取的产品列表信息不正确： 1.{"msg":"成功","code":"00000","data":[{"cycleType":0,"productCode":"100102","productName":"6元6GB国内定向流量月包"}]} 2.产品状态为失效，也可获取，处理不正确——经确认产品列表信息需关联两张表：t_s_product_price、t_s_product | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
23 | 查询可订购产品 | {"msg":"成功","code":"00000","data":[{"cycleType":0,"productCode":"100102","productName":"6元6GB国内定向流量月包"},{"cycleType":0,"productCode":"100102","productName":"6元6GB国内定向流量月包"}]}——经确认表设置字段未添加校验值，待修改 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | closed | 验证ok
24 | 退订接口 | 退订ID——t_s_order_record表中不存在数据，使用其他表中的订单:201707041800260216F7BF33484D8550，调用退订返回： { "msg": "非前向订购产品：定向流量体验包0元2GB", "code": "40004" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | closed | 验证ok { "msg": "订单不存在", "code": "40010" }
25 | 沃家回调模拟 | 我方订单状态为订购中，沃家重复回调我方接口，数据也会处理——此逻辑处理不规范 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | closed | 验证ok
26 | 沃家回调模拟 | 我方订单状态为订购中，沃家回调处理为退订成功，我方数据处理，更新数据到t_s_his_order数据表——此逻辑处理不规范 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | closed | 验证ok
27 | 退订接口 | 我方订购状态为订购成功，发起退订，结果返回： { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "partnerOrderId": "1234543245", "orderId": "2017070722441783648FABC3A759E1EA", "failMsg": "产品无法退订： orderId：0f9a7d11-8976-46ff-ad13-4950a1ed600d" } } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-08 |  | open
28 | 退订接口 | 退订订单ID与库里的appkey、合作方编码不一致， { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "orderId":"2017070722441783648FABC3A759E1EA" }，退订返回处理不正确 ：{ "msg": "产品无法退订", "code": "40005", "data": "产品无法退订产品无法退订： orderId：0f9a7d11-8976-46ff-ad13-4950a1ed600d" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-08 |  | open
29 | 订购接口（前向） | 我方产品编码表中的wo_product_code为空，订购接口返回：{ "msg": "订购失败：缺少参数 缺少参数 productId", "code": "40003" } ——已确认，订购产品不存在 { "msg": "订购产品不存在:22222", "code": "40001" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
30 | 查询订单状态 | 查询订单状态ID-2017070722441783648FABC3A759E1EA与库里的appkey、合作方编码不一致，查询返回未做校验，返回： {"msg":"成功","code":"00000","data":{"stateMsg":"订购成功","state":"3"}} ——验证不通过：{"msg":"系统异常","code":99999} ——验证ok，订单不存在 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
31 | 订购后向产品-单个 | 预存charge_conut为10000，刷新库存后，已使用数量更新为-9900，处理错误 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
32 | 订购后向产品-单个 | 使用前向产品编码，调用后向单个订购接口，无产品编码校验 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
33 | 订购后向产品-单个 | 当前合作伙伴没有定购产品(0)的额度,订购处理失败，预减次数未恢复 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
34 | 业务通知服务 | 模拟合作方回调我方地址，请求接口异常：java.lang.Exception: Method failed: HTTP/1.1 404 Not Found for url http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/notice/test/partnerNotice java.lang.Exception: Method failed: HTTP/1.1 404 Not Found for url http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/notice/test/partnerNotice | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
35 | 订购后向产品-单个 | 单个后向订购，我方在沃家侧无订购额度时，接口返回如下，处理不合理 ：{ "msg": "订购失败：当前合作伙伴没有定购产品的额度当前合作伙伴没有定购产品(0)的额度", "code": "40003", "data": "{\"orderId\":\"201707100925206575C2BE44EB891B41\"}" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
36 | 订购后向产品-批量 | 批量后向订购，手机号码为空，接口返回：{ "msg": "appKey参数为空", "code": "10000" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
37 | 订购后向产品-批量 | 批量后向订购，"productCode"为空，接口返回：{"code":"20002","desc":"签名错误！"} ——{ "msg": "productCode参数为空", "code": "10000" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
38 | 订购后向产品-单个 | partnerOrderId合作方订购id重复，后向单个订购；验证不通过，再次生成新的订单 —验证ok | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
39 | 订购后向产品-批量 | 后向批量订购，返回提示错误： { "msg": "非前向订购产品：50元6GB沃家总管国内定向流量全年包", "code": "40004" } ——验证ok | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
40 | 订购后向产品-批量 | 批量后向订购，生成批量订购ID，数据库无对应合作方订购ID,日志显示{"msg":"appKey参数为空","code":"10000"} ——验证ok | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
41 | 订购后向产品-批量 | 批量后向订购，手机号码格式错误，"phones": ["18610728340","18610728340","18610728340",""]，接口返回：{ "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "batchOrderId": "20170710141924CFF6CBDC426F8DA4BA" } } ——验证ok，批量入参仅校验号码格式是否正确，包括为空的校验 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
42 | 订购后向产品-批量 | 批量后向订购，手机号码格式错误，"phones": ["186107283401111","18610728340","18610728340","18610728340"],-日志报错 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
43 | 单个后向订购 | 使用前向包半年产品编码，发起后向单个订购，接口返回：{ "msg": "没有订购资源", "code": "40011" } 日志打印：[20170710 150508 893][INFO][56f4a0528bfec264,1a5997e51f6fc0c0,cb072bc4ba590acd][DubboServerHandler-192.168.1.10:57248-thread-3][com.asiainfo.dtdt.service.impl.order.OrderResourceServiceImpl.checkCounts][121]:订购次数已用完，key：POR_1234543245 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | closed | 验证ok
44 | 前向订购 | 前向订购逻辑处理错误，接口返回：201707101513561C414474E98F424E21，日志打印错误[20170710 145938 279][INFO][3e83914646f7b98e,1591bb8f285735f4,8e4df44b17552495][DubboServerHandler-192.168.1.10:36491-thread-29][com.asiainfo.dtdt.config.mybatis.plugin.PerformanceInterceptor.intercept][57]:耗时：5912000 ns - id:com.asiainfo.dtdt.service.mapper.OrderMapper.existPartnerOrderId - SQL:SELECT IF((SELECT COUNT(1) FROM t_s_batch_order bo WHERE bo.`partner_order_id` = '11122222')!=0,1, IF((SELECT COUNT(1) FROM `t_s_order` o WHERE o.`partner_order_id` = '11122222')!=0,1, IF((SELECT COUNT(1) FROM `t_s_his_order` ho WHERE ho.`partner_order_id` = '11122222')!=0,1,0 ) ) ) COUNT; | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
45 | 前向退订 | 使用正确的appkey、合作方编码、秘钥签名后，退订20170708121135C5C9221C0FE842B9AD订单，接口返回：{ "msg": "合作伙伴信息错误", "code": "10001" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
46 | 订购后向产品-批量 | 批量后向订购，手机号码为空，处理不正确，接口返回：{ "msg": "手机号码列表异常", "code": "20005" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
47 | 退订接口 | 退订已订购成功的后向订购产品，20170710162959346257F55499ABDF8C，接口返回{ "msg": "订单不存在", "code": "40010" } ——验证ok | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
48 | 订购后向产品-批量 | 使用单个后向接口，入参为批量参数，手机号码为4个，接口返回处理不正确：{ "msg": "非联通号码", "code": "20001" } ——验证不通过：{ "msg": "订购失败：其他错误", "code": "40003", "data": "{}" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
49 | 订购后向产品-批量 | 插入可用次数，且已到达有效期，后台未移除到历史表中 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
50 | 订购后向产品-批量 | 可用次数为0，未达到有效期，未设置短信通知人，发起批量后向订购，其他通知人收到短信，处理错误 ——重新验证ok { "msg": "没有订购资源", "code": "40011" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘延森 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
51 | 业务通知——回调合作方 | 订购包月我方回调合作方日志打印两次：20170711095452022A8C937B4AF38424——待确认 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
52 | 业务通知——回调合作方 | 回调日期为时间戳—— data:{"productCode":"100102","orderId":"20170711095452022A8C937B4AF38424","partnerOrderId":"0123","createTime":1499781292000,"price":6,"validTime":1499781292000,"invalidTime":1501559999000,"state":"5","productName":"6元6GB国内定向流量月包"} | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
53 | 业务通知——回调合作方 | 回调字段不规范，待修改，价格、自动续订需删除，时间戳格式不正确{"allowAutoPay":1,"productCode":"100201","orderId":"20170711110455F6570559E204F5780E","partnerOrderId":"10003","createTime":1499785496000,"price":30,"validTime":1499785496000,"invalidTime":1514782799000,"state":"3","productName":"30元6GB沃家总管国内定向流量半年包"} | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘向鹏 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
54 | 退订包半年 | 退订包半年产品，退订后，`t_s_his_order`的copy_rmark字段显示：包月退订-成功，处理不正确 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
55 | 退订错误的订单 | 订单ID长度为31，20170711095452022A8C937B4AF3842，发起退订，接口返回 { "msg": "orderId参数长度有误", "code": "10100" } | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
56 | 订购后向产品-批量 | 批量47个号码，发起后向订购，回调异常，无日志打印 | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 冯晓刚 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | closed | 验证ok
57 | 查询订购信息接口 | 号码订购了前向包半年和后向产品，查询结果错误：{"msg":"成功","code":"00000","data":[{"cycleType":0,"productCode":"100101","validTime":"2017-07-11 16:10:38","invalidTime":"2017-07-31 23:59:59","type":1},{"cycleType":0,"productCode":"100101","validTime":"2017-07-11 16:10:38","invalidTime":"2017-07-31 23:59:59","type":1}]} | 已反馈 | 一般 | 中 | 功能 | 段萌 | 刘星 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | closed | 验证ok

## 业务测试场景
接口模块 | 链接地址 | 测试数据 | 期望结果 | 测试结果 | 备注
生成签名 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/test/getSign 2.请求方式:POST 3.请求参数{ "partnerCode":"partnerCode", "appkey":"appkey", "timestamp":"timestamp", "secret": "secret" } | 1.访问地址正确 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/test/getSign 2.查询可订购产品列表，生成签名请求参数{ "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "secret": "ewer5retyt" } | 生成正确的签名 | 2C663D4DA5B992362C79A89E6627A43F
|  | 1.访问地址正确 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/test/getSign 2.查询订单信息，生成签名请求参数{ "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "secret": "ewer5retyt", "phone":"18600000000" } | 生成正确的签名 | 18600000000——0BB14C52679F4D9D5B22879658E6B559
|  | 1.访问地址正确 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/test/getSign 2.查询订购状态，生成签名请求参数 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "secret": "ewer5retyt", "orderId":"5" } | 生成正确的签名 | A4ADF8DC4C7337FF369C8781BB167471
查询订购信息接口 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderRecord?+参数 2.请求方式:GET 3.联通手机号码(130 131 132 145 155 156 171 175 176 185 186) 4.{"code":"10000","msg":"参数为空","data":null} {"code":"20001","msg":"非联通号码","data":null} {"code":"99999","msg":"异常","data":""} 5.涉及到的表数据——SELECT * FROM t_s_order_record（产品订购关系表） 6.公共必传请求header参数{ "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "0DF2EF7AAC016850513BEF96F7ABEAF8" } | 访问链接正确，已订购后的正确联通手机号码 | 返回成功： { "msg": "成功", "code": "00000", "data": [ { "appKey": "1", "count": 1, "cycleType2": 1, "invalidTime": 1498815896000, "mobilephone": "18600000000", "orderChannel": "1", "partnerOrderId": "1", "price": 1, "productCode": "1", "validTime": 1498815896000 } ] } | 1.验证不通过，返回结果与接口文档不一致，待修改 2.返回错误：{"20000":"签名错误！"} ——验证ok
|  | 访问链接正确，非联通号码 | { : "msg":"非联通号码", : "code":"20001", : "data":"" } | 验证ok
|  | 访问链接正确，无参数手机号码 | { : "msg":"参数为空", : "code":"10000", : "data":"" } | 验证ok
|  | 访问链接错误 http://120.52.120.16:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderReco?phone=14500000000 | 链接错误上报404 | 验证ok， <html><body><h1>Whitelabel Error Page</h1><p>This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.</p><div id='created'>Tue Jul 04 03:54:49 EDT 2017</div><div>There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).</div><div>Not Found</div></body></html>
|  | 访问链接正确，未订购的正确联通号码 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : [ : ] } | 验证ok
|  | 访问链接正确，数据库链接异常 http://120.52.120.16:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderRecord?phone=14500000000 | { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } | 验证ok
|  | 访问端口错误 http://120.52.120.162:5101/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderRecord?phone=14500000000 | 无法连接 | 验证ok，java.net.ConnectException: Connection refused: connect
|  | 访问IP地址错误 http://120.52.120.16:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderRecord?phone=14500000000 | 连接超时，无法连接 | 验证ok， java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
|  | 访问测试路径错误 http://120.52.120.162:51012/ddt-rest/queryOrder/queryOrderRecord?phone=18600000000 | 请求异常，无返回 | 验证ok
查询可订购产品列表服务 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/product/getProductList 2.请求方式:GET 3.{"code":"99999","msg":"异常","data":""} 4.涉及到的数据表（产品表+产品价格表联合查询） SELECT * FROM t_s_product ; SELECT * FROM `t_s_product_price; 5.公共必传请求header参数{ "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "0AE2E5E8FC0474166203A56863D1ABB7" } | 访问链接正确 | 返回成功：{ "msg": "成功", "code": "00000", "data": [ { "cycleType": 0, "productCode": "000001", "productName": "包月" }, {......} ] } | 验证ok， { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : [ : : { : : : "cycleType":3, : : : "productCode":"100101", : : : "productName":"2元体验产品" : : }, : : { : : : "cycleType":0, : : : "productCode":"100102", : : : "productName":"6元包月产品" : : }, : : { : : : "cycleType":1, : : : "productCode":"100103", : : : "productName":"30元包半年产品" : : }, : : { : : : "cycleType":2, : : : "productCode":"100104", : : : "productName":"50元包年产品" : : } : ] }
|  | 访问链接错误， http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/product/getProductLis | 链接错误上报404 | 验证ok， <html><body><h1>Whitelabel Error Page</h1><p>This 验证ok application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.</p><div id='created'>Tue Jul 04 04:07:20 EDT 2017</div><div>There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).</div><div>Not Found</div></body></html>
|  | 访问端口错误 http://120.52.120.162:5101/dtdt-rest/product/getProductList | 无法连接 | 验证ok， java.net.ConnectException: Connection refused: connect
|  | 访问IP地址错误 http://120.52.12.162:51012/dtdt-rest/product/getProductList | 连接超时，无法连接 | 验证ok java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
|  | 访问测试路径错误 http://120.52.120.162:51012/ddt-rest/product/getProductList | 请求异常，无返回 | 验证ok
|  | 访问链接正确，数据库链接异常 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/product/getProductList | { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } | 1.验证ok 2.加入签名校验，返回错误：{"20000":"参数错误！"} 3.验证ok
查询订单状态服务 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?+参数 2.请求方式:GET 3.{"code":"10000","msg":"参数为空","data":null} {"code":"40010","msg":"订单不存在","data":null} {"code":"99999","msg":"异常","data":""} 4.涉及查询的表： SELECT * FROM `t_s_order`;（在途订单表） SELECT * FROM `t_s_order_record`;（产品订购关系表） SELECT * FROM `t_s_his_order_record`;（历史产品订购关系表） SELECT * FROM `t_s_his_order`;（历史在途订单表-中间流转表） 5.公共必传请求header参数{ "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "A4ADF8DC4C7337FF369C8781BB167471" } | 访问链接正确+参数错误，且数据库无数据 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=34567 | { : "msg":"订单不存在", : "code":"40010", : "data":"" } | 验证ok
|  | 访问链接错误， http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderSta | 链接错误上报404 | 验证ok <html><body><h1>Whitelabel Error Page</h1><p>This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.</p><div id='created'>Tue Jul 04 05:23:04 EDT 2017</div><div>There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).</div><div>Not Found</div></body></html>
|  | 访问端口错误 http://120.52.120.162:5112/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState | 无法连接 | 验证ok java.net.ConnectException: Connection refused: connect
|  | 访问IP地址错误 http://120.52.12.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState | 连接超时，无法连接 | 验证ok java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
|  | 访问测试路径错误 http://120.52.120.162:51012/ddt-rest/queryOrder/queryOrderState | 请求异常，无返回 | 验证ok
|  | 访问链接正确，数据库链接异常 http://120.52.120.162:51012/ddt-rest/queryOrder/queryOrderState | { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为1 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"未付款", : : "state":"1" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为2 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"付款中", : : "state":"2" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为3 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"付款失败", : : "state":"3" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为4 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"付款成功，待订购", : : "state":"4" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为5 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购失败", : : "state":"5" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为6 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购失败", : : "state":"6" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为7 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购失败", : : "state":"7" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为8 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购失败", : : "state":"8" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为9 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购受理中", : : "state":"9" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为10 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"10" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为11 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"11" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为12 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"12" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为13 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"13" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为14 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"14" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为15 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"15" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为16 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"16" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为17 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"17" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为18 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购成功", : : "state":"18" : } } | 1.验证不通过，返回结果错乱 { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"订购成功" : } } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为19 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"退订成功", : : "state":"19" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为20 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"退订中", : : "state":"20" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为21 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"订购作废", : : "state":"21" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为22 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"服务到期", : : "state":"22" : } } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为不存在的状态码23 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "state":"23" : } } | 1.验证不通过，返回结果不合理 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，修改订单状态为空 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } | 验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，操作表t_s_his_order_record，修改订单id为1，状态为1 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"未付款", : : "state":"1" : } } | 1.验证不通过 { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } 2.验证ok
|  | 访问链接正确+参数正确，操作表t_s_his_order，修改订单id为1，状态为1 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/queryOrder/queryOrderState?orderId=00001 | { : "msg":"成功", : "code":"00000", : "data": : { : : "stateMsg":"未付款", : : "state":"1" : } } | 1.验证不通过 { : "msg":"异常", : "code":"99999", : "data":"" } 2.验证ok
|  | 入参订单号长度校验 | {"msg":"orderId参数长度有误","code":"10100"} | 验证ok
|  | 查询订单状态ID-2017070722441783648FABC3A759E1EA与库里的appkey、合作方编码均不一致 |  | 1.验证不通过 查询返回未做校验，返回： {"msg":"成功","code":"00000","data":{"stateMsg":"订购成功","state":"3"}} 2.验证ok
|  | 查询订单状态ID-2017070722441783648FABC3A759E1EA与appkey、合作方编码均非库里存在 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"}
|  | 查询订单状态ID-2017070722441783648FABC3A759E1EA与库里的appkey正确、合作方编码非库里存在 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"}
|  | 查询订单状态ID-2017070722441783648FABC3A759E1EA与库里的appkey非库里存在、合作方编码一致 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"}
|  | 查询退订中的数据——20170711095452022A8C937B4AF38424 | {"msg":"成功","code":"00000","data":{"stateMsg":"退订中","state":"5"}} | 验证ok
|  | 模拟回调退订中的数据为退订失败，对比查看数据结果，发起查询订单状态 | {"msg":"成功","code":"00000","data":{"stateMsg":"此订单状态异常","state":"23"}} | 验证ok
获取验证码接口 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/getCode?+参数 2.请求方式:GET 3.{"code":"10000","msg":"参数为空","data":null} {"code":"20001","msg":"非联通号码","data":null} {"code":"99999","msg":"异常","data":""} 4.公共必传请求header参数{ "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3330ABD8DC4A7AC89394A966006D7A67" } | 访问链接正确，正确的联通号码 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/getCode?phone=18610728340 sign:01332492D8D4805E51CCE52B227E7EE6 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功” } | 验证ok { “code”:”00000”, “msg”:”成功” }
|  | 访问链接正确，非联通号码 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/getCode?phone=13700241030 sign:8AE1053B471D66DF0691BD8803BC99AF | {"code":"20001","msg":"非联通号码","data":null} | 验证ok
|  | 访问链接正确，无参数 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/getCode | {"20000":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 访问链接错误 http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/autho/getCod | 访问失败 | 验证ok {"timestamp":1499323879267,"status":404,"error":"Not Found","message":"Not Found","path":"/dtdt-rest/autho/getCo"}
|  | 访问链接正确，数据库链接异常 http://120.52.120.162:5101/dtdt-rest/autho/getCode?phone=18610728340 sign:01332492D8D4805E51CCE52B227E7EE6 | {"code":"99999","msg":"异常","data":""} | 1.验证不通过，返回不规范 {"99999":"系统错误"} 2.验证ok
|  | 访问端口错误 http://120.52.120.162:5101/dtdt-rest/autho/getCode?phone=18610728340 sign:01332492D8D4805E51CCE52B227E7EE6 | 访问失败 | 验证ok java.net.ConnectException: Connection refused: connect
|  | 访问IP地址错误 http://120.5.120.162:51012/dtdt-rest/autho/getCode?phone=18610728340 sign:01332492D8D4805E51CCE52B227E7EE6 | 访问失败 | 验证ok java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
|  | 访问测试路径错误 http://120.52.120.162:51012/ddt-rest/autho/getCode?phone=18610728340 sign:01332492D8D4805E51CCE52B227E7EE6 | 访问失败 | 验证ok java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
|  | 手机号码为空 | { "data": null, "code": "10000", "desc": "手机号号码为空！" } | 验证ok
|  | 手机号码长度校验 | { "data": null, "code": "10000", "desc": "非联通号码！" } | 验证ok
订购接口（前向） | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/product/pre-order 2.请求方式:POST 3.{"code":"10000","msg":"XXX参数为空","data":null} {"code":"20000","msg":"XXX参数错误","data":null} {"code":"20001","msg":"非联通号码","data":null} {"code":"30001","msg":"验证码已过期","data":null} {"code":"30002","msg":"短信验证码错误","data":null} {"code":"40000","msg":"重复订购产品：XXX","data":null} {"code":"40001","msg":"订购产品不存在","data":null} {"code":"40003","msg":"订购失败：XXX","data":null} {"code":"99999","msg":"异常","data":""} 4.请求参数 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "350FE98995A09E5EE05E3E1B493E6488", "seq":"4567890", "phone":"18610728340", "productCode":"100101", "allowAutoPay":"0", "orderMethod":"1", "vcode": "481327", "partnerOrderId":"345678907777777" } 5.测试顺序 1）生成签名，获取短信验证码 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "secret": "ewer5retyt", "phone":"18610728340" } 2）拿到验证码后，给入参签名校验 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "secret": "ewer5retyt", "seq":"4567890", "phone":"18610728340", "productCode":"100101", "allowAutoPay":"0", "orderMethod":"1", "vcode": "245853", "partnerOrderId":"345678907777777" } 3）使用正确的参数，发起订购 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "350FE98995A09E5EE05E3E1B493E6488", "seq":"4567890", "phone":"18610728340", "productCode":"100101", "allowAutoPay":"0", "orderMethod":"1", "vcode": "481327", "partnerOrderId":"345678907777777" } | 订购包月 合作方a/app-1/号码18610728340，订购6元包月产品 | 订购成功 { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 1.验证不通过 {"msg":"订购失败：","code":"40003","data":"{\"orderId\":\"20170706234400A6ABB147A6B518D908\"} 2.验证ok，订单状态为9——订购中，待沃家回调通知 { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "orderId": "201707072238009CF08667746FFBB218" } }
|  | 重复订购包月 合作方a/app-1/号码18610728340，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok，订单受理成功，待沃家回调通知
|  | 新号码订购包月 合作方a/app-1/号码18610728341，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok，订单受理成功，待沃家回调通知
|  | 新号码重复订购包月 合作方a/app-1/号码18610728341，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok，订单受理成功，待沃家回调通知
|  | app-2、号码1、订购包月 合作方a/app-2/号码18610728340，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok，订单受理成功，待沃家回调通知
|  | app-2、号码1、重复订购包月 合作方a/app-2/号码18610728340，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok，订单受理成功，待沃家回调通知
|  | 合作方-b、app-1、号码1、订购包月 合作方b/app-1/号码18610728340，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok，订单受理成功，待沃家回调通知
|  | 合作方-b、app-1、号码1、重复订购包月 合作方b/app-1/号码18610728340，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok，订单受理成功，待沃家回调通知
|  | 我方订单状态为订购中，沃家重复回调我方接口， | 仅处理一次 | 1.验证不通过，回调多次系统不报错 2.验证ok——我方仅处理一次，后续多次回调不处理
|  | 我方订单状态为订购中，沃家回调处理为退订成功，我方数据处理 | 我方不处理此类单子 | 更新数据到t_s_his_order数据表——此逻辑处理不规范
|  | 模拟沃家回调时我方系统异常 | 无法访问，无处理 | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 模拟沃家回调时访问的地址错误，与我方提供的地址不一致 | 无法访问，无处理 | 验证ok
|  | 模拟沃家回调时我方数据库异常 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 模拟沃家回调参数错误 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 模拟沃家回调参数为空 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 模拟沃家回调参数长度超长 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 使用已过期的验证码 | { "msg": "验证码已过期", "code": "30001" } | 验证ok
|  | 产品编码错误 | { "msg": "订购失败：", "code": "40003", "data": "{\"orderId\":\"2017070623242846D246CAD444DC786D\"}" } | 验证ok
|  | partnerCode不正确 | {"code":"20000","desc":"partnerCode非法！"} | 验证ok
|  | appkey不正确 | {"code":"20000","desc":"appkey非法！"} | 验证ok
|  | 时间戳字段错误 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 短信验证码错误 | {"code":"20000","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 我方产品库存在产品编码22222——与沃家不存在 | { "msg": "订购失败：", "code": "40003" } | 验证ok
|  | 我方产品订购不存在产品编码2222——与我方库和沃家库不一样 | {"code":"40001","msg":"订购产品不存在","data":null} | 验证ok
|  | 数据库异常 | {"code":"99999","desc":"系统错误"} | 验证ok
|  | 入参手机号码非联通号码 | { "msg": "非联通号码", "code": "20001" } | 验证ok
|  | 入参手机号码为空 | { "msg": "phone参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | 产品编码为空 | { "msg": "productCode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | orderMethod字段为空 | { "msg": "orderMethod参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | 验证码为空 | { "msg": "vcode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId为空 | { "msg": "partnerOrderId参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | 部分入参字段为空 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "44DAAAD35984A226596E2550CF195478", "seq":"4567890", "phone":"18610728340", "productCode":"", "allowAutoPay":"", "orderMethod":"1", "vcode": "198837", "partnerOrderId":"345678907777777" } | 返回第一个字段为空的错误校验 如：{ "msg": "productCode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | 入参字段长度无校验 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "6A5ECDAC5794650288A164236CB1005A", "seq":"4567890", "phone":"13710728340", "productCode":"100101", "allowAutoPay":"", "orderMethod":"", "vcode": "2427445", "partnerOrderId":"345678907777777" } | seq String Y 36 phone String Y 11 productCode String Y 6 allowAutoPay String 1 orderMethod String Y 1 vcode String Y 6 partnerOrderId String Y 36 { "msg": "参数错误:productCode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } { "msg": "参数错误:orderMethod 不能超过指定长度！", "code": "20000" } { "msg": "参数错误:vcode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } { "msg": "参数错误:partnerOrderId vcode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } { "msg": "参数错误:productCode partnerOrderId orderMethod vcode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | 入参存在长度超长或产品编码为空 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "AC86E66883D58BBB281981D3021155A3", "seq":"4567890456789045678904567890222222222", "phone":"18610728340", "productCode":"", "orderMethod":"1", "vcode": "699081", "partnerOrderId":"345678907777777" } | { "msg": "productCode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | 使用非北京地区联通号码，发起包月订购——待沃家侧返回订购号码规则 | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "orderId": "20170710134032AF17C0F984DD4854B0" } } | 验证ok
|  | 使用非北京地区联通号码，发起包半年订购——待沃家侧返回订购号码规则 | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "orderId": "20170710134032AF17C0F984DD4854B0" } } | 验证ok
|  | 使用非北京地区联通号码，发起包年订购——待沃家侧返回订购号码规则 | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "orderId": "20170710134032AF17C0F984DD4854B0" } } | 验证ok
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包月订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包月订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起包月订购 | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起包月订购 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包半年订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包半年订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起包半年订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起包半年订购 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包年订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包年订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起包年订购 | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起包年订购 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | phone为空，发起前向订购 | { "msg": "phone参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | productCode为空，发起前向订购 | { "msg": "productCode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | orderMethod为空，发起前向订购 | { "msg": "orderMethod参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | vcode为空，发起前向订购 | { "msg": "vcode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId为空，发起前向订购 | { "msg": "partnerOrderId参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | phone长度超长，发起前向订购 | { "msg": "非联通号码", "code": "20001" } | 验证ok
|  | productCode长度超长，发起前向订购 | { "msg": "参数错误:productCode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | orderMethod长度超长，发起前向订购 | { "msg": "参数错误:orderMethod 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | vcode长度超长，发起前向订购 | { "msg": "参数错误:vcode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId长度超长，发起前向订购 | { "msg": "参数错误:partnerOrderId 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId合作方订购id重复，发起发起前向订购 | { "msg": "合作伙伴订单号重复456789045678904567890", "code": "99997" } | 验证ok
|  | 我方库里的产品编码对应的wo_product_code为空，发起前向订购 | {"code":"40003","msg":"订购失败：XXX","data":null} | 验证ok
|  | 使用后向订购产品编码，发起前向订购 | { "msg": "非前向订购产品：定向流量体验包0元2GB", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 订购包半年 合作方a/app-1/号码18610728340，订购30元包半年产品 | 订购成功 { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 重复订购包半年 合作方a/app-1/号码18610728340，订购30元包半年产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 新号码订购包年 合作方a/app-1/号码18610728341，订购6元包月产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 新号码重复订购包年 合作方a/app-1/号码18610728341，订购6元包年产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | app-2、号码1、订购包年 合作方a/app-2/号码18610728340，订购6元包年产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | app-2、号码1、重复订购包年 合作方a/app-2/号码18610728340，订购6元包年产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 合作方-b、app-1、号码1、订购包年 合作方b/app-1/号码18610728340，订购6元包年产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 合作方-b、app-1、号码1、重复订购包年 合作方b/app-1/号码18610728340，订购6元包年产品 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 重复订购包半年，且合作方订单id不变 | { "msg": "合作伙伴订单号重复11", "code": "99997" } | 验证ok
|  | 重复订购包半年，且使用已经订购成功的验证码 | { "msg": "验证码已过期", "code": "30001" } | 验证ok
|  | 使用已经订购成功的合作方订单ID，订购包年产品 | { "msg": "合作伙伴订单号重复11", "code": "99997" } | 验证ok
|  | 号码A已订购包月和后向产品，再次订购包月产品 | { "msg": "订购失败：不能同时订购互斥产品", "code": "40003" } | 验证ok
|  | 号码A已订购包月和后向产品，再次订购包半年产品 | { "msg": "订购失败：不能同时订购互斥产品", "code": "40003" } | 验证ok
|  | 号码A已订购包月和后向产品，再次订购包年产品 | { "msg": "订购失败：不能同时订购互斥产品", "code": "40003" } | 验证ok
|  | 号码B，无订购产品，订购包半年 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 号码C，无订购产品，订购包年 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功”, ”data”:{ “orderId”:”201710101010” } } | 验证ok
|  | 订购包月 合作方a/app-1/号码18610728340，订购6元包月产品，订购渠道非系统中1/2/3/4， | { "msg": "订购失败：其他错误", "code": "40003" } | 验证ok
|  | 前向订购业务回调通知——包月 | { “orderId”:”201710101010”， “partnerOrderId”:”2134532456435”, “productCode”:”120321”, “productName”:”流量包”, “price”:”10”, “allowAutoPay”:”0”, “createTime”:”20170303030303”, “validTime”:”20170303030303”, “invalidTime”:”20170331000000”, “state”:’2” } | 1.验证不通过:经确认，接口返回字段需修改，待验证data:{"productCode":"100102","orderId":"20170711095452022A8C937B4AF38424","partnerOrderId":"0123","createTime":1499781292000,"price":6,"validTime":1499781292000,"state":"3","productName":"6元6GB国内定向流量月包"} 2.验证ok
|  | 前向订购业务回调通知——包半年 | { “orderId”:”201710101010”， “partnerOrderId”:”2134532456435”, “productCode”:”120321”, “productName”:”流量包”, “price”:”10”, “allowAutoPay”:”0”, “createTime”:”20170303030303”, “validTime”:”20170303030303”, “invalidTime”:”20170331000000”, “state”:’2” } | 1.验证不通过:经确认，接口返回字段需修改，待验证data:{"productCode":"100102","orderId":"20170711095452022A8C937B4AF38424","partnerOrderId":"0123","createTime":1499781292000,"price":6,"validTime":1499781292000,"state":"3","productName":"30元6GB国内定向流量半年包" 2.验证ok}
|  | 前向订购业务回调通知——包年 | { “orderId”:”201710101010”， “partnerOrderId”:”2134532456435”, “productCode”:”120321”, “productName”:”流量包”, “price”:”10”, “allowAutoPay”:”0”, “createTime”:”20170303030303”, “validTime”:”20170303030303”, “invalidTime”:”20170331000000”, “state”:’2” } | 1.验证不通过:经确认，接口返回字段需修改，待验证data:{"productCode":"100102","orderId":"20170711095452022A8C937B4AF38424","partnerOrderId":"0123","createTime":1499781292000,"price":6,"validTime":1499781292000,"state":"3","productName":"50元6GB国内定向流量全年包"} 2.验证ok
退订服务 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/product/closeOrderNew?+参数 2.请求方式:POST 3.{"code":"10000","msg":"orderId参数为空","data":null} {"code":"40010","msg":"订单不存在","data":null} {"code":"40001","msg":"订购产品不存在","data":null} {"code":"40004","msg":"非前向订购产品","data":null} {"code":"99999","msg":"异常","data":""} 4.公共必传请求header参数{ "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3330ABD8DC4A7AC89394A966006D7A67" } 5.4G用户通过10010等客服渠道退订时，沃家总管于次日凌晨4点通过回调地址通知我系统退订 6.表数据处理 SELECT * FROM `t_s_order`;（在途订单表）——生成新的退订id,对应沃家的订购的ID SELECT * FROM `t_s_order_record`;（产品订购关系表）——判断此表中是否存在合作方发起的退订ID，同时更新原先订购数据的状态为退订状态：退订中 SELECT * FROM `t_s_his_order_record`;（历史产品订购关系表） SELECT * FROM `t_s_his_order`;（历史在途订单表-中间流转表）——新生成的退订数据从在途表的数据迁移到此表 | 退订我方不存在的订单ID | "msg": "非前向订购产品：定向流量体验包0元2GB", | 验证ok
|  | 首次退订包月产品，且与我方存在的订单id-A一致 | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "partnerOrderId": "1234543245", "orderId": "20170710164205970DADF4C9B9ECA0F5", "productName": "6元6GB国内定向流量月包" } } | 订单受理，退订状态为退订中，新生成失效时间
|  | 退订中的包月产品，再次发起退订 | { "msg": "产品退订失败:产品无法退订", "code": "40005" } | 验证ok，订单沃家已受理，退订中
|  | 重复发起多次退订，已退订中的包月产品（且与我方存在的订单id-A一致） | { "msg": "重复退订产品：", "code": "40009" } | 验证ok，订单沃家已受理，不允许再次退订
|  | 刚订购成功的包月产品，立刻发起退订 | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "partnerOrderId": "1234543245", "orderId": "20170710164205970DADF4C9B9ECA0F5", "productName": "6元6GB国内定向流量月包" } } | 订单受理，退订状态为退订中，新生成失效时间
|  | 首次退订包半年产品，且与我方存在的订单id-A一致 | 将`t_s_order_record`数据更新为退订中 { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "partnerOrderId": "1234543245", "orderId": "20170711112119854DE18FB791ED1F3B", "productName": "30元6GB沃家总管国内定向流量半年包" } } | 沃家侧无包半年、包年、后向产品退订限制，我方数据处理正确
|  | 退订中的包半年产品，再次发起退订 | { "msg": "产品退订失败:产品无法退订", "code": "40005" } | 验证ok，订单沃家已受理，退订中
|  | 重复发起多次退订，已退订中的包半年产品（且与我方存在的订单id-A一致） | { "msg": "重复退订产品：", "code": "40009" } | 验证ok，订单沃家已受理，不允许再次退订
|  | 刚订购成功的包半年产品，立刻发起退订 | 将`t_s_order_record`数据更新为退订中 接口返回：{ "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "partnerOrderId": "1234543245", "orderId": "20170711112119854DE18FB791ED1F3B", "productName": "50元6GB沃家总管国内定向流量全年包" } } | 沃家侧无包半年、包年、后向产品退订限制，我方数据处理正确
首次退订包年产品，且与我方存在的订单id-A一致
|  | 退订中的包年产品，再次发起退订 | { "msg": "产品退订失败:产品无法退订", "code": "40005" } | 验证ok，订单沃家已受理，退订中
|  | 重复发起多次退订，已退订中的包年产品（且与我方存在的订单id-A一致） | { "msg": "重复退订产品：", "code": "40009" } | 验证ok，订单沃家已受理，不允许再次退订
|  | 刚订购成功的包年产品，立刻发起退订 | 将`t_s_order_record`数据更新为退订中 接口返回：{ "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "partnerOrderId": "1234543245", "orderId": "20170711112119854DE18FB791ED1F3B", "productName": "50元6GB沃家总管国内定向流量全年包" } } | 沃家侧无包半年、包年、后向产品退订限制，我方数据处理正确
|  | 我方提供给沃家侧的回调地址与我方的不一致，即地址错误 | 无法访问，无处理 | 验证ok
|  | 模拟沃家回调退订成功，首次发起退订 | { “code”:”00000”, “msg”:”成功” “data”:{ “partnerOrderId”:””, “orderId”:””, “productName”:””,//产品名称 “refundTime”:””,//退订时间 “refundValidTime”:””//退订生效时间 } } | 1.验证不通过 2.经确认，沃家侧退订接口异常，现已恢复 { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "partnerOrderId": "1234543245", "orderId": "2017070722441783648FABC3A759E1EA", "failMsg": "产品无法退订： orderId：0f9a7d11-8976-46ff-ad13-4950a1ed600d" } }
|  | 模拟沃家回调时我方系统异常 | 无法访问，无处理 | 验证ok
|  | 模拟沃家回调时访问的地址错误，与我方提供的地址不一致 | 无法访问，无处理 | 验证ok
|  | 模拟沃家回调时我方数据库异常 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 模拟沃家回调参数错误 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 模拟沃家回调参数为空 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 模拟沃家回调参数长度超长 | {"emsg":"成功","ecode":"0"} | 我方无校验处理，以沃家侧为准
|  | 退订参数为空 | {"code":"10000","msg":"orderId参数为空","data":null} | 验证ok
|  | 订单在我方不存在 | {"code":"40010","msg":"订单不存在","data":null} | 验证ok
|  | 订购产品在我方不存在 | {"code":"40001","msg":"订购产品不存在","data":null} | 验证ok
|  | 订购后向产品，在我方退订 | {"code":"40004","msg":"非前向订购产品","data":null}
|  | 数据库异常 | {"code":"99999","msg":"异常","data":""} | 验证ok
|  | 访问链接错误 | 访问失败，无法访问 | 验证ok
|  | 访问端口错误 | 访问失败，无法访问 | 验证ok
|  | 访问IP地址错误 | 访问失败，无法访问 | 验证ok
|  | 加密退订ID超长，且发起退订时，退订id不存在 | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 访问测试路径错误 | { "timestamp": 1499538826182, "status": 404, "error": "Not Found", "message": "Not Found", "path": "/dtdt-rest/roduct/closeOrderNew" } | 验证ok
|  | 退订订单ID长度超长 | { "msg": "orderId参数长度有误", "code": "10100" } | 验证ok
|  | 退订订单ID与库里的appkey、合作方编码不一致， { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "orderId":"2017070722441783648FABC3A759E1EA" } | { "msg": "合作伙伴信息错误", "code": "10001" } | 验证ok
|  | 使用正确的appkey、合作方编码、秘钥签名后，退订20170708121135C5C9221C0FE842B9AD订单 | { "msg": "合作伙伴信息错误", "code": "10001" } | 1.验证不通过 2.验证ok
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包月订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包月订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起包月订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起包月订单退订 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包半年订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包半年订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起包半年订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起包半年订单退订 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包年订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起包年订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起包年订单退订 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起包年订单退订 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 退订后向订购产品 | { "msg": "非前向订购产品：定向流量体验包0元2GB", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 退订未回调的产品，再次发起退订 | { "msg": "产品退订失败:产品无法退订", "code": "40005" } | 验证ok
|  | 模拟回调退订中的数据为退订失败，对比查看数据结果 | 将`t_s_order_record`数据更新为23，退订回调通知失败 | 验证ok
|  | 使用非 `t_s_order_record`;（产品订购关系表）中的数据，发起退订 | { "msg": "订单不存在", "code": "40010" } | 验证ok
鉴权测试 |  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "", "phone":"18610728340" } 2、秘钥为空，签名成功后获取短信验证码 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "", "phone":"18610728340" } 2、秘钥为空，签名成功后查询订购信息 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "", "orderId":"201707072238009CF08667746FFBB218" } 2、秘钥为空，签名成功后查询订单状态 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "B0AE132B8F0CC22C158712D77B84F4C1" } | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、partnerCode为空，签名成功后获取短信验证码 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、partnerCode为空，签名成功后查询订购信息 "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "orderId":"201707072238009CF08667746FFBB218" } 2、partnerCode为空，签名成功后查询订单状态 "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、appkey为空，签名成功后获取短信验证码 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、appkey为空，签名成功后查询订购信息 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"", "timestamp":"1499236715439", "secret": "22222", "orderId":"201707072238009CF08667746FFBB218" } 2、appkey为空，签名成功后查询订单状态 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、timestamp为空，签名成功后获取验证码 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、timestamp为空，签名成功后查询订购信息 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1、 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"", "secret": "22222", "orderId":"201707072238009CF08667746FFBB218" } 2、timestamp为空，签名成功后查询订单状态 { "partnerCode":"11111", "appkey":"22222", "timestamp":"", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 1.{ "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、时间戳错误，且参数错误，签名成功后获取短信验证码 { "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 1.{ "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "secret": "22222", "phone":"18610728340" } 2、时间戳错误，且参数错误，签名成功后查询订购信息 { "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 1.{ "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "secret": "22222", "orderId":"201707072238009CF08667746FFBB218" } 2、时间戳错误，且参数错误，签名成功后查询单状态 "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 1.{ "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "secret": "1499236715439", "phone":"18610728340" } 2、时间正确，其他参数错误，签名成功后获取短信验证码 "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 1.{ "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "secret": "1499236715439", "phone":"18610728340" } 2、时间正确，其他参数错误，签名成功后查询订购信息 "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 1.{ "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"2222", "secret": "1499236715439", "orderId":"201707072238009CF08667746FFBB218" } 2、时间正确，其他参数错误，签名成功后查询订单状态 "partnerCode":"432", "appkey":"2221", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "3AD781DEADF447ED448847664382A809" } | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 退订参数partnerCode为空 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 退订参数appkey为空 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 退订参数timestamp为空 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 退订参数secret为空 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 退订参数orderId为空 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 退订参数appSignature为空 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | 退订参数partnerCode超长 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 退订参数appkey超长 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 退订参数orderId超长，与库里不一致 | { "msg": "orderId参数长度有误", "code": "10100" } | 验证ok
|  | 退订参数appSignature为空 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 退订参数错误，且时间戳错误 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 退订参数appSignature为空 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | partnerCode为空，发起订购前向包月 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | appkey为空，发起订购前向包月 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | timestamp为空，发起订购前向包月 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | secret为空，发起订购前向包月 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | appSignature为空，发起订购前向包月 | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | partnerCode为空，发起单个订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | appkey为空，发起单个订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | timestamp为空，发起单个订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | secret为空，发起单个订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | appSignature为空，发起单个订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | partnerCode为空，发起批量订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | appkey为空，发起批量订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | timestamp为空，发起批量订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
|  | secret为空，发起批量订购（后向） | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | appSignature为空，发起批量订购（后向） | {"msg":"partnerCode,appkey,timestamp,appSignature必传参数，请检查参数！","code":"10000"} | 验证ok
后向订购-单个 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/postfix-order 2.请求方式:POST 3.请求参数 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "350FE98995A09E5EE05E3E1B493E6488", "phone":"18610728340", "productCode":"100101", "orderMethod":"1", "partnerOrderId":"345678907777777" } | 使用正确的appkey、合作方编码、秘钥签名后，发起单个产品的后向订购 | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "orderId": "201707082000227A925900466F998F56" } } | 验证ok
|  | 合作方可订购资源不足，达到预警值时，订购后向产品 | { "msg": "没有订购资源", "code": "40011" } | 验证ok
|  | 合作方订购产品额度无，发起单个后向订购 | { "msg": "订购失败：当前合作伙伴没有定购产品的额度当前合作伙伴没有定购产品(0)的额度", "code": "40003", "data": "{\"orderId\":\"201707100925206575C2BE44EB891B41\"}" } | 1.验证不通过，返回不规范 2.验证ok
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起后向单个订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起后向单个订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起后向单个订购 | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起后向单个订购 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 使用库里正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，加密错误的签名，发起后向单个订购 | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | phone为空，发起后向单个订购 | { "msg": "phone参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | productCode为空，发起后向单个订购 | { "msg": "productCode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | orderMethod为空，发起后向单个订购 | { "msg": "orderMethod参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId为空，发起后向单个订购 | { "msg": "partnerOrderId参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | phone长度超长，发起后向单个订购 | { "msg": "非联通号码", "code": "20001" } | 验证ok
|  | productCode长度超长，发起后向单个订购 | { "msg": "参数错误:productCode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | orderMethod长度超长，发起后向单个订购 | { "msg": "参数错误:orderMethod 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId长度超长，发起后向单个订购 | { "msg": "参数错误:partnerOrderId 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId合作方订购id重复，后向单个订购 | { "msg": "合作伙伴订单号重复456789045678904567890", "code": "99997" } | 1.验证不通过，再次生成新的订单 2.验证ok
|  | 我方库里的产品编码对应的wo_product_code为空，后向单个订购 | {"code":"40003","msg":"订购失败：XXX","data":null}
|  | 使用非联通号码，发起后向单个订购 | { "msg": "非联通号码", "code": "20001" } | 验证ok
|  | 使用前向包月产品编码，发起单个后向订购 | { "msg": "非后向订购产品：6元6GB沃家总管国内定向流量约包", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 使用前向包半年品编码，发起单个后向订购 | { "msg": "非后向订购产品：30元6GB沃家总管国内定向流量半年包", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 使用前向包年产品编码，发起单个后向订购 | { "msg": "非后向订购产品：50元6GB沃家总管国内定向流量全年包", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 使用正确的appkey、合作方编码、秘钥签名后，可订购数量为空，发起单个后向订购 | { "msg": "没有订购资源", "code": "40011" } | 验证ok
|  | 单个后向订购失败 | 已用数据还原，可用订购数量还原 | 验证ok
|  | 可用的订购次数，有效期已失效，发起订购 | 后台刷新处理该批次数量到历史表中，无可用资源 | 验证ok
|  | 可订购次数已达到预警阈值，发起订购 | { "msg": "没有订购资源", "code": "40011" } | 验证ok
后向订购-批量 | 1.http://120.52.120.162:51012/dtdt-rest/batch/postfix-order 2.请求方式:POST 3.请求参数 { "partnerCode":"1234543245", "appkey":"fwerh4356ytrt54", "timestamp":"1499236715439", "appSignature": "350FE98995A09E5EE05E3E1B493E6488", "phone":"18610728340", "productCode":"100101", "orderMethod":"1", "partnerOrderId":"345678907777777" } | 使用正确的appkey、合作方编码、秘钥签名后，发起批量后向订购 | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "batchOrderId": "20170710140256E210623B59C84DBE94" } } | 1.验证不通过 生成批量订购ID，数据库无对应合作方订购ID,日志显示{"msg":"appKey参数为空","code":"10000"}¦ 2.验证ok
|  | 合作方可订购资源不足，达到预警值时，发起批量后向订购 | { "msg": "没有订购资源", "code": "40011" }
|  | 合作方订购产品额度无，发起批量后向订购 | { "msg": "订购失败：当前合作伙伴没有定购产品的额度当前合作伙伴没有定购产品(0)的额度", "code": "40003", "data": "{\"orderId\":\"201707100925206575C2BE44EB891B41\"}" } | 验证不通过，返回不规范
|  | 使用库里不存在的合作方编码，正确的appkey+正确的秘钥+正确的时间戳，发起批量后向订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的appkey，正确的合作方编码+正确的秘钥+正确的时间戳，发起批量后向订购 | {"code":"20000","desc":"partnerCode或appkey非法！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的秘钥，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的时间戳，发起批量后向订购 | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | 使用库里不存在的时间戳，正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，发起批量后向订购 | {"msg":"请求链接失效！","code":"30002"} | 验证ok
|  | 使用库里正确的合作方编码+正确的appkey+正确的秘钥，加密错误的签名，发起批量后向订购 | {"code":"20002","desc":"签名错误！"} | 验证ok
|  | phones为空，发起批量后向订购 | { "msg": "phone参数为空", "code": "10000" } | 验证不通过 2.验证ok
|  | productCode为空，发起批量后向订购 | { "msg": "productCode参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | orderMethod为空，发起批量后向订购 | { "msg": "orderMethod参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId为空，发起批量后向订购 | { "msg": "partnerOrderId参数为空", "code": "10000" } | 验证ok
|  | phone长度超长，发起批量后向订购 | { "msg": "非联通号码", "code": "20001" } | 验证ok
|  | productCode长度超长，发起批量后向订购 | { "msg": "参数错误:productCode 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | orderMethod长度超长，发起批量后向订购 | { "msg": "参数错误:orderMethod 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId长度超长，发起批量后向订购 | { "msg": "参数错误:partnerOrderId 不能超过指定长度！", "code": "20000" } | 验证ok
|  | partnerOrderId合作方订购id重复，发起批量后向订购 | { "msg": "合作伙伴订单号重复456789045678904567890", "code": "99997" } | 验证ok
|  | 我方库里的产品编码对应的wo_product_code为空，发起批量后向订购 | { "msg": "非后向订购产品：22222", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 后向批量订购前向包月产品 | { "msg": "非后向订购产品：6元6GB国内定向流量月包", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 后向批量订购前向包半年产品 | { "msg": "非后向订购产品：30元6GB沃家总管国内定向流量半年包", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 后向批量订购前向包年产品 | { "msg": "非后向订购产品：50元6GB沃家总管国内定向流量全年包", "code": "40004" } | 验证ok
|  | 使用已使用过的合作方订单id,发起批量后向订购 | { "msg": "合作伙伴订单号重复345678907444744447277100", "code": "99997" } | 验证ok
|  | 批量后向订购，手机号码格式错误，如："phones": [], | { "msg": "手机号码列表异常", "code": "20002" } | 验证ok
|  | 批量后向订购，手机号码格式错误，"phones": ["18610728340","18610728340","18610728340",""], | { "msg": "手机号码列表异常", "code": "20002" } | 验证ok
|  | 使用非库里存在的产品，发起批量后向订购 | { "msg": "订购产品不存在", "code": "40001" } | 验证ok
|  | 批量后向订购，手机号码格式错误，"phones": ["186107283401111","18610728340","18610728340","18610728340"], | { "msg": "手机号码列表异常", "code": "20002" } | 验证ok
|  | 批量综合订购后向：{ "partnerCode": "1234543245", "appkey": "fwerh4356ytrt54", "timestamp": "1499236715439", "appSignature": "354752F17562841D02532E07ACA8B08C", "phones": [ "18610728340", "13700241030", "18612691046", "18691091518", "", "", "####", "0000", "18610728340001" ], "productCode": "100101", "orderMethod": "1", "partnerOrderId": "444333" } | { "msg": "成功", "code": "00000", "data": { "batchOrderId": "20170710171828ECA48F59473C50E33A" } } | 待确认
|  | 批量订购51个号码 | { "msg": "手机号码个数太长", "code": "20003" } | 验证ok
|  | 可用的订购次数，有效期已失效，发起订购 | 发送预警短信到管理人 | 验证ok
|  | 可订购次数已达到预警阈值，发起订购 | 发送预警短信到管理人 | 验证ok
|  | 插入可用次数，且已到达有效期 | 后台移除到期次数 | 验证ok
业务通知接口 | { “type”:0, “partnerOrderId”:”2134532456435”, “productCode”:”120321”, “productName”:”流量包”, “createTime”:”2017-03-03 03:03:03”, “orderId”:”201710101010”, “validTime”:” 2017-03-03 03:03:03”, “invalidTime”:” 2017-03-03 03:03:03”, “state”:”2”, “batchId”:” 201710101010”, “phones”: [{\"18629150801\":\"3\"},{\"18610728340\":\"4\"},{\"15619237091\":\"3\"},{\"18612691046\":\"3\"},{\"18610728340\":\"4\"},{null:\"8\"}] | 前向包月回调验证 | data:{"productCode":"100102","orderId":"20170711190929A2ED94E0DB0EBD71A8","partnerOrderId":"2011132","createTime":"2017-07-11 19:09:29","validTime":"2017-07-11 19:09:29","invalidTime":"","state":"3","type":0,"productName":"6元6GB国内定向流量月包"} | 验证ok
|  | 前向包半年回调验证 | data:{"productCode":"100201,"orderId":"20170711190929A2ED94E0DB0EBD71A8","partnerOrderId":"2011132","createTime":"2017-07-11 19:09:29","validTime":"2017-07-11 19:09:29","invalidTime":"","state":"3","type":0,"productName":"30元6GB国内定向流量半年包"} | 验证ok
|  | 前向包年回调验证 | data:{"productCode":"100301","orderId":"20170711190929A2ED94E0DB0EBD71A8","partnerOrderId":"2011132","createTime":"2017-07-11 19:09:29","validTime":"2017-07-11 19:09:29","invalidTime":"","state":"3","type":0,"productName":"50元6GB国内定向流量全年包"} | 验证ok
|  | 退订包月回调验证 | {"msg":"成功","code":"00000","data":[{"cycleType":0,"productCode":"100102","validTime":"2017-07-11 15:46:52","invalidTime":"2017-07-31 23:59:59","type":0},{"cycleType":0,"productCode":"100101","validTime":"2017-07-11 16:10:37","invalidTime":"2017-07-31 23:59:59","type":1}]} | 验证ok
|  | 后向单个回调验证 | "productCode":"100101","orderId":"201707111941462F5767F42D593E8F42","partnerOrderId":"233442101","createTime":"2017-07-11 19:41:46","validTime":"2017-07-11 19:41:46","invalidTime":"2017-07-31 23:59:59","state":"3","type":0,"productName":"定向流量体验包0元2GB"} | 验证ok
|  | 后向批量回调验证 | data:{"productCode":"100101","partnerOrderId":"100222222401","createTime":"2017-07-11 19:49:28","phones":[{"18610728340":"4"},{"18629150801":"4"},{"15619237091":"3"},{"18612691046":"3"},{"18691091518":"3"},{"":"8"},{"18610728340":"4"},{"18516222334":"3"},{"15592442742":"3"},{"18629150801":"4"},{"15619237091":"4"},{"18612691046":"4"},{"":"8"},{"18610728340":"4"},{"18691091518":"4"},{"15592442742":"4"},{"18516222334":"4"},{"18629150801":"4"},{"15619237091":"4"},{"":"8"},{"18610728340":"4"},{"18612691046":"4"},{"18691091518":"4"},{"18516222334":"4"},{"15592442742":"4"},{"18629150801":"4"},{"15619237091":"4"},{"":"8"},{"18612691046":"4"},{"18610728340":"4"},{"18516222334":"4"},{"18691091518":"4"},{"15592442742":"4"},{"18629150801":"4"},{"15619237091":"4"},{"18612691046":"4"},{"18610728340":"4"},{"":"8"},{"18516222334":"4"},{"18691091518":"4"},{"15592442742":"4"},{"18610728340":"4"},{"18691091518":"4"},{"15592442742":"4"},{"15592442742":"4"},{"18516222334":"4"},{"18516222334":"4"}],"batchId":"2017071119492890430EBBB456FC73FC","type":1,"productName":"定向流量体验包0元2GB"} | 验证ok