## 需求问题
编号 | 模块 | 问题描述 | 问题截图 | 问题级别 | 优先级 | 问题分类 | 产品 | 跟踪人员 | 发现时间 | 关闭时间 | 问题状态 | 备注
1 | 短信 | 发退款短信 但不是立即发短信 我们是每个自然月的0：00发起订购 有异常就立即退款 但是短信提醒用户是要白天的某个时间点 ；提醒用户退款 还有服务中断 ——这些提醒类的短信内容待提供 ——待后期优化 | 无 | 一般 | 中 | 需求问题 | 马璐 | 段萌 | 2017-07-04 |  | open | 后期需求优化
2 | 包半年订购 | 有效截止日期不同&{[我方所收用户金额-沃家总管包月产品单价*（我方新订购关系有效截止月-沃家总管侧订购关系有效截止月）]>=X元} ——计算是否给用户发起订购的请求，此处的金额X数据范围？ ——待后期优化 | 无 | 一般 | 中 | 需求问题 | 马璐 | 段萌 | 2017-07-04 |  | open | 后期需求优化
3 | 包年订购 | 沃家侧发起的订购失败，则立即原路部分退款，退款金额为{50-向上取整[50-（已使用月份数*50/12）]} ——已确认修改为向下取整，待修改需求文档 ——待后期优化 | 无 | 一般 | 中 | 需求问题 | 马璐 | 段萌 | 2017-07-04 |  | open | 后期需求优化
4 | 定向流量 | 我方针对3类订购产品，在不同合作方、不同app上定义产品价格——已确认，目前产品价格均一致，待确认合作方名称 ——7.15上线版本产品价格均一致 | 无 | 一般 | 中 | 需求问题 | 马璐 | 段萌 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | closed | 后期需求优化
5 | 获取验证码 | 获取验证码接口中的短信内容——待确认 ——已确认并提供 | 无 | 一般 | 中 | 需求问题 | 马璐 | 段萌 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | closed
6 | 订购状态 | 状态3：订购成功&无需返充话费，此时邮箱侧合作方查询该笔订购状态为：付款失败； ——我们这边现在不是无需用户扣款吗？沃家侧是扣除话费啊？ ——已确认且达成一致，状态3：订购成功&无需返充话费 | 无 | 一般 | 中 | 需求问题 | 马璐 | 段萌 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | closed
7 | 业务流程图 | 后向订购业务流程图存在问题，待确认——已确认，待更新流程图，新增定时任务：合作方可订购资源，我们每日24：00去检测所有批次的有效期 ——已确认开发实现方式，与产品达成一致 | 无 | 一般 | 中 | 需求问题 | 马璐 | 段萌 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | closed