## 定向流量
分类 | 细分项 | 研发负责人 | 研发开始时间 | 研发完成时间 | 研发进度 | 备注 | 测试负责人 | 测试开始时间 | 测试完成时间 | 备注
技术框架准备 | 技术框架准备 | 刘延森 | 2017-06-28 | 2017-06-30 |  |  | - | - | - | -
数据模型设计 | 数据模型设计 | 刘延森 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | - | - | - | -
沃家接口网关 | 订购退订接口对接 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 80% | 等待调试 | 段萌
| 查询订购信息接口对接 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 80% | 等待调试 | 段萌
| 开通信息通知接口对接 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 80% |  | 段萌
| 沃家总管日增量数据同步 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
订购类 | 查询可订购产品列表接口 | 刘星 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 80% |  | 段萌
| 订购接口 | 刘向鹏 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 80% |  | 段萌
| 支付订单接口 | 刘向鹏 | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  | 段萌
| 查询订单状态接口 | 刘星 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | 待验证 | 段萌
| 查询订购信息接口 | 刘星 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | 待验证 | 段萌
退订类 | 退订接口 | 刘星 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 80% | 待验证 | 段萌
鉴权签名 | 获取验证码接口 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 80% | 待验证 | 段萌
| 服务请求参数签名防篡改 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 80% | 待验证 | 段萌
| 合作伙伴鉴真 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 80% | 待验证 | 段萌
| 应用鉴真 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 80% | 待验证 | 段萌
埋点 | 合作伙伴应用访问次数埋点 | [5 empty] | 段萌
| 服务访问次数埋点 | [5 empty] | 段萌
内部 | 返充话费服务 | 冯晓刚 |  |  |  |  | 段萌
| 第三方退款服务 | 冯晓刚 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  | 段萌
| 包月扣费 | 刘星 | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  | 段萌
| 包半年（拆分）续订 | 刘向鹏 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  | 段萌
| 包年（拆分）续订 | 刘星 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  | 段萌

## 支付
模块 | 功能点 | 微信 |  |  |  | 支付宝
|  | 公众号支付 | app支付 | H5支付 | 扫码支付 | 手机wap支付 | 电脑网页支付 | app支付
定向流量平台 | 转发请求到支付系统
支付系统 | 校验产品信息
创建支付订单
支付逻辑判断
拼装支付参数
第三方接口下单
第三方接口返回结果处理
预支付结果落库
预支付页面
支付结果页面
第三方支付通知
通知客户服务器
联调 | 支付系统和第三方联调
支付和业务联调
自动扣费
自动退费