## 计划
分类 | 细分项 | 研发负责人 | 研发开始时间 | 研发完成时间 | 研发进度 | 备注 | 测试负责人 | 测试开始时间 | 测试完成时间 | 备注
技术框架准备 | 技术框架准备 | 刘延森 | 2017-06-28 | 2017-06-30 |  |  | - | - | - | -
数据模型设计 | 数据模型设计 | 刘延森 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | - | - | - | -
开发/测试/生产环境准备 | 开发环境准备 | 康会超 |  |  |  |  | - | - | - | -
| 开发环境相关软件中间件搭建 | 刘延森 | 2017-06-28 | 2017-06-30 |  |  | - | - | - | -
| 测试环境准备 | 段萌 |  |  |  |  | - | - | - | -
| 测试环境相关软件中间件搭建 | 段萌 |  |  |  |  | - | - | - | -
| 生产环境准备 | 康会超 |  |  |  |  | - | - | - | -
| 生产环境相关软件中间件搭建 | [5 empty] | - | - | - | -
业务服务 | 订购服务 | 刘向鹏 | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  | 段萌
| 退订服务 | 刘向鹏 | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  | 段萌
| 查询订购状态服务 | 刘星 | 2017-06-29 | 2017-06-29 |  |  | 段萌
| 业务开通通知服务 | 刘星 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  | 段萌
短信服务 | 获取验证码服务 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
支付 | 支付研究 | 冯晓刚 | 2017-06-28 | 2017-06-30 |  |  | 段萌
| 微信支付服务 | 冯晓刚 | 2017-06-28 | 2017-06-30 |  |  | 段萌
| 支付退款 | 冯晓刚 | 2017-06-28 | 2017-06-30 |  |  | 段萌
充值 | 返充话费 | 冯晓刚 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
鉴权服务 | 获取token服务 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  | 段萌
沃家接口对接 | 订购退订接口对接 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
| 查询订购信息接口对接 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
| 开通信息通知接口对接 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
| 沃家总管日增量数据同步 | 刘向鹏 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
其他 | 服务请求参数签名防篡改 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
| 合作伙伴鉴真 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
| 应用鉴真 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
| 合作伙伴应用访问次数埋点 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
| 服务访问次数埋点 | 刘星 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |  |  | 段萌
后台程序 | 包月扣费 | 冯晓刚 | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  | 段萌
| 包半年（拆分）续订 | 刘向鹏 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  | 段萌
| 包年（拆分）续订 | 刘星 | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  | 段萌